## Slide 1
«Оптимизация просмотра праздничных мероприятий в ДОУ»
Руководитель проекта: Белоусова Любовь Васильевна, заведующий
МБДОУ Детский сад № 34.
Команда проекта: старший воспитатель Андреева Е.С., музыкальный руководитель Титова И.Ю., воспитатель Ример С.Ю.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 34

## Slide 2
Паспорт проекта

## Slide 3
Команда проекта
Белоусова Любовь Васильевна, заведующий – Руководитель проекта
Андреева Елена Семеновна, старший воспитатель
Титова Инна Юрьевна, музыкальный руководитель
Ример Светлана Юрьевна, воспитатель

## Slide 4
Карта текущего состояния процесса
ШАГ 1
ВХОД
Старший воспитатель, музыкальный руководитель
Составляет план праздничных мероприятий. Размещает на официальном сайте ДОУ
Время min 15 /max 20 Место: методический кабинет
Заявитель (родитель)
Знакомится с расписанием
Время min 1 /max 2 Место: сайт ДОУ
Заявитель (родитель)
Планирует возможность посещения праздничного мероприятия (договаривается с работодателем, откладывает свои дела)
Время min 5 /max 10 Место: работа
ШАГ 2
ШАГ 3
1
Переключение на срочную работу
2
Родители спешат домой
3
На дорогах пробки. Родители опаздывают и решают не приходить.
4
Родителей не отпускают с работы
5
Учебная тренировка
ВПП (время протекания процесса) – min: 86 мин. – mak: 197 мин.
ВЫХОД
Заявитель (родитель)
Добирается до места проведения мероприятия ДОУ
Время min 15 /max 60 Место: Дом/работа
ШАГ 4
Администрация ДОУ
Организует пропускной режим
Время min 10 /max 15 Место: Фойе 1-го этажа
Заявитель (родитель)
Посещает праздничное мероприятие в ДОУ
Время min 25 /max 30 Место: Музыкальный зал
ШАГ 5
ШАГ 6
Заявитель (родитель)
Возвращается к месту работы (или домой)
Время min 15 /max 60 Место: Дом/работа
ШАГ 7
6
7
Сработала пожарная сигнализация
На дорогах пробки

## Slide 5
Пирамида проблем
Федеральный уровень
Региональный уровень
Местный уровень
1. Занятость потребителей услуги в часы проведения праздничных мероприятий
2. Отвлечение персонала учреждения от своих прямых обязанностей при организации пропускного режима в часы массовых мероприятий
3. Ограничения в посещении праздничных мероприятий (Требования к антитеррористической безопасности)
4. Временные потери при согласовании с родителями даты и времени проведения праздничных мероприятий

## Slide 6
Карта целевого состояния процесса
ВХОД
ШАГ 1
Старший воспитатель
Составляет план праздничных мероприятий. Размещает на сайте ДОУ
Время min 15 /max 20 Место: методический кабинет
Родители (законный представитель)
Знакомится с расписанием
Время min 1 /max 2 Место: приёмная
Родители (законный представитель)
Просмотр праздничного мероприятия
Время min 25 /max 30 Место: Музыкальный зал
ШАГ 2
ШАГ 3
ВЫХОД
ВПП (время протекания процесса) min: 41мин. Mak: 52 мин.

## Slide 7
План мероприятий по устранению проблем
Проблемы | Коренные причины | Мероприятия | ФИО, должность ответственного исполнителя | Предполагаемый эффект | Сроки
Занятость потребителей услуги в часы проведения праздничных мероприятий | Категория заявителей – работающие родители. Время проведения праздничных мероприятий совпадает с занятостью родителей | Предложение посмотреть праздничное мероприятие, используя возможности Интернет – ресурсов, в удобное время в комфортной обстановке | Титова И.Ю., музыкальный руководитель; Ример С.Ю., воспитатель | Увеличение количества потребителей услуги | Постоянно
Ограничения в посещении праздничных мероприятий (Требования к антитеррористической безопасности) | Требования к антитеррористической безопасности | Предложение посмотреть праздничное мероприятие, используя возможности Интернет – ресурсов, в удобное время в комфортной обстановке | Титова И.Ю., музыкальный руководитель; Ример С.Ю., воспитатель | Сокращение временных затрат | Постоянно
Временные потери в работе персонала учреждения | Отвлечение персонала учреждения от своих прямых обязанностей при организации пропускного режима в часы массовых мероприятий (пропускной режим) | Сократить количество посетителей праздничных мероприятий за счет дополнительной возможности просмотра их в источниках | Титова И.Ю., музыкальный руководитель; Ример С.Ю., воспитатель | Сокращение временных затрат | Постоянно

## Slide 8: План мероприятий по устранению проблем
Проблемы | Коренные причины | Мероприятия | ФИО, должность ответственного исполнителя | Предполагаемый эффект | Сроки
Временные потери при согласовании с родителями даты и времени проведения праздничных мероприятий. | Занятость родителей (законных представителей) | Размещение плана праздничных мероприятий в родительском чате, в социальной сети «WhatsApp», на сайте дошкольного учреждения | Титова И.Ю., музыкальный руководитель; Ример С.Ю., воспитатель | Сокращение временных затрат | Постоянно

## Slide 9
Chart: Мониторинг достигнутых результатов
| 44725 | 44726 | 44727 | 44728 | 44729 | 44732 | 44733 | 44734 | 44735 | 44736 | 44739 | 44740 | 44741
Мониторинг | 197 | 190 | 180 | 170 | 160 | 155 | 140 | 130 | 115 | 110 | 100 | 95 | 86
Целевое значение | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52

## Slide 10
«Было» |  | «Стало» | 
Визуализация (фотографии «Было» – «Стало»)

## Slide 11
Достигнутые результаты
Chart: 
| Было | Стало
Ряд 1 | 118 | 72

## Slide 12
Спасибо за внимание!