## Slide 1
«Оптимизация процесса подготовки и размещения информации на сайте учреждения»
Руководитель проекта: Белоусова Любовь Васильевна, заведующий
МБДОУ Детский сад № 34.
Команда проекта: Старший воспитатель Андреева Е.С., воспитатель Колыванова О.В.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 34

## Slide 2
Паспорт проекта

## Slide 3
Команда проекта
Белоусова Любовь Васильевна, заведующий – Руководитель проекта
Андреева Елена Семеновна, старший воспитатель
Колыванова Оксана Владимировна, воспитатель

## Slide 4
Карта текущего состояния процесса
ШАГ 1
ВХОД
Заведующий
- Поручение о размещении информации на сайте
Параметры шага min 3 /max 20
Сотрудники ДОУ
Сбор и подготовка информации
Параметры шага min 30 /max 40
Сотрудники ДОУ
Передача информации для выборке материалов
Параметры шага min 3/ max 10
Старший воспитатель
Проверяет представленную информацию, отбирает фотографии
Параметры шага min 20/ max 25.
Старший воспитатель
Передает информацию на проверку заведующему
Параметры шага min 2/max 10.
Заведующий
Отбор материалов для размещения на сайте
Параметры шага min 10 /max 20
Заведущий
Передача полной информации старшему воспитателю для размещения на сайте.
Параметры шага min 15 /max 25.
Старший воспитатель
Размещение информационного материала на сайт
Параметры шага min 25 mak 50 min.
ШАГ 2
ШАГ 3
ШАГ 4
ШАГ 5
ШАГ 6
ШАГ 8
ШАГ 7
5
4
3
2
1
1
Длительный процесс подготовки информации
2
Предоставление информации на бумажном носителе
3
Отсутствие единого стиля оформления информации. ния
4
Отсутствие ответственного работника за размещение информации
5
Несвоевременное размещение информации. Занятость работника. ации
ВПП (время протекания процесса) – 108мин. - 200 мин.
(1ч.48мин. – 3ч.10мин.)
ВЫХОД

## Slide 5
Пирамида проблем
Федеральный уровень
Региональный уровень
Местный уровень
1. Длительный процесс подготовки информации
2. Предоставление информации на бумажном носителе
3. Несвоевременное размещение информации. Занятость
работника.
4. Отсутствие единого стиля оформления информации.
4. Отсутствие единого стиля оформления информации.

## Slide 6
Карта целевого состояния процесса
ВХОД
ШАГ 1
Заведующий
Поручение о размещении информации на сайте
Параметры шага 2/5 минут
Сотрудники ДОУ
Передача информации для выборки материала (по электронным формам связи)
Параметры шага 2/5 минут
Ответственный работник за размещение информации (старший воспитатель)
Сбор и подготовка информации (по разработанному алгоритму и шаблону)
Параметры шага 20/30 минут
Ответственный работник за размещение информации (старший воспитатель)
Передача материалла по электронной почте заведующей
Параметры шага 2/5 минут.
Заведующий
Отбор материала
Параметры шага 10/20 минут.
ШАГ 2
ШАГ 3
ШАГ 4
ШАГ 5
ВЫХОД
ВПП (время протекания процесса) 48 / 85 мин.
Ответственный работник за размещение информации (старший воспитатель)
Размещает информацию на сайте ДОУ
Параметры шага 10 / 15 мин.
Заведующий
Передача информации по электроннам формам связи ответственному работнику за размещение информаци (старшему воспитателю)
Параметры шага 2 / 5 мин.

## Slide 7
План мероприятий по устранению проблем
Проблемы | Коренные причины | Мероприятия | Документ, подтверждающий выполнение работы | ФИО, должность ответственного исполнителя | Предполагаемый эффект | Сроки
Отсутствие ответственного работника за размещение информации на сайте | Нет локального нормативного акта о назначении ответственного работника за размещение информации на сайте | Назначение ответственного работника за размещение информации на сайте | приказ | Белоусова Л.В., заведующий | Приказ | 08.07.2021
Предоставление информации на бумажном носителе. | Отсутствие доступа к работе на компьютерной технике | Предоставление возможности делать электронный вариант информации на компьютере, планшете или телефоне. |  | Андреева Е.С. старший воспитатель | Экономия времени | 09.07.2021
Отсутствие единого стиля оформления информации разного содержания. | Отсутствие общих требований к подготовке и оформлению материалов | Разработка чек- листов для контроля за качеством предоставляемой информации. | Разработка чек-листов для контроля за качеством предоставляемой информации | Андреева Е.С. старший воспитатель | Использование шаблона для размещения информации на сайте Получение полной, качественной информации на сайте о работе ДОУ | 12.07.21

## Slide 8: План мероприятий по устранению проблем
Проблемы | Коренные причины | Мероприятия | Документ, подтверждающий выполнение работы | ФИО, должность ответственного исполнителя | Предполагаемый эффект | Сроки
Занятость работника, отсутствие на рабочем месте. | Производственная занятость | Передача информации по электронной почте. | Передача информации по электронной почте | Андреева Е.С., старший воспитатель | Размещение актуальной информации без задержки | 16.07.2021
Несвоевременное размещение информации. | Человеческий фактор, переключение на срочную работу | Разработка циклограммы деятельности ответственного работника за размещение информации на сайте. | Разработка циклограммы деятельности ответственного работника за размещение информации на сайте | Андреева Е.С., старший воспитатель | Циклограмма деятельности ответственного за размещение информации на сайте | 19.12.2020

## Slide 9
Chart: Мониторинг достигнутых результатов
| 44424 | 44425 | 44426 | 44427 | 44431 | 44433 | 44429 | 44431 | 44433 | 44435 | 44439 | 44440 | 44441 | 44442
Мониторинг | 200 | 185 | 167 | 153 | 144 | 151 | 135 | 123 | 105 | 115 | 100 | 95 | 87 | 85
Целевое значение | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85

## Slide 10: Визуализация (фотографии «Было» – «Стало»)
«Стало»
«Было»
«Было» |  | «Стало» | 
Отсутствие ответственного работника за размещение информации на сайте |  | Назначение ответственного работника за размещение информации на сайте | 
Предоставление информации на бумажном носителе |  | Предоставление возможности делать электронный вариант информации на компьютере, планшете или телефоне | 
Занятость работника, отсутствие на рабочем месте |  | Передача информации по электронной почте | 
Несвоевременное размещение информации |  |  | 

## Slide 11
Достигнутые результаты
Chart: 
| Было | Стало
Ряд 1 | 118 | 72

## Slide 12
Спасибо за внимание!